## 1. Phân Tích Rủi Ro
📊 BẢNG PHÂN TÍCH RỦI RO – QUANLYKHOAHOC5 (NNL Language Center)
Ngày: 2026-05-28 ¦ Phiên bản: 1.0 ¦ Người lập: Nguyễn Xuân Bắc ¦ Công cụ: SonarQube, ZAP, Katalon, JMeter
ID | Chức năng kiểm thử | Mô tả rủi ro | Xác suất (1-5) | Mức độ ảnh hưởng (1-5) | Mức Rủi Ro = XS × MĐAH | Mức độ ưu tiên | Phương pháp kiểm thử | Kết quả kiểm thử | Trạng thái xử lý
R-01 | Đăng Nhập / Xác thực | SQL Injection qua form đăng nhập – kẻ tấn công bypass auth | 4 | 5 | 20 | 🔴 NGHIÊM TRỌNG | Kiểm thử penetration (Katalon + ZAP) | TC01 PASSED ZAP: 0 High | Đang xử lý
R-02 | Đăng Nhập / Xác thực | Brute-force mật khẩu – không có rate limiting / CAPTCHA | 3 | 5 | 15 | 🟠 CAO | Kiểm tra xác thực nhiều lần, đo rate limiting | TC01 PASSED Rate: chưa có | Mở
R-03 | Quản Lý Khóa Học | Mất dữ liệu khóa học khi xóa cascade không đúng logic | 3 | 4 | 12 | 🟡 TRUNG BÌNH | Unit test, Integration test, DB integrity check | 531 tests PASSED | Hoàn thành
R-04 | Quản Lý Khóa Học | Phân quyền sai: HocVien truy cập trang Admin quản lý | 4 | 5 | 20 | 🔴 NGHIÊM TRỌNG | Kiểm tra từng role, test privilege escalation | TC04 PASSED Roles: OK | Hoàn thành
R-05 | Đăng Ký Học Viên | Đăng ký trùng lặp cho cùng khóa học cùng HocVien | 3 | 3 | 9 | 🟡 TRUNG BÌNH | Unit test: DangKyService, unique constraint DB | 531 tests PASSED | Hoàn thành
R-06 | Đăng Ký Học Viên | Không kiểm soát slot – đăng ký vượt số chỗ tối đa | 2 | 4 | 8 | 🟢 THẤP | Test boundary: đăng ký vượt SoLuongHocVienToiDa | Unit test PASSED | Hoàn thành
R-07 | Lịch Học | Xung đột lịch: 2 khóa học cùng phòng cùng giờ | 3 | 4 | 12 | 🟡 TRUNG BÌNH | Kiểm tra conflict detection trong PhanCong | TC06 PASSED Conflict: OK | Hoàn thành
R-08 | Lịch Học | ExpandToSessions() sai khi NgayKetThuc < NgayBatDau | 2 | 3 | 6 | 🟢 THẤP | Unit test: LichHocHelper edge cases | Coverage80 test | Mở (NNL-010)
R-09 | Thanh Toán | CSRF attack: POST /ThanhToan/Duyet không có AntiForgeryToken | 4 | 5 | 20 | 🔴 NGHIÊM TRỌNG | ZAP active scan, manual CSRF test | ZAP: 0 High CSRF: chưa fix | Mở (NNL-004)
R-10 | Thanh Toán | File upload độc hại: rename .exe → .jpg để upload malware | 3 | 5 | 15 | 🟠 CAO | Test với file giả mạo, kiểm tra MIME type | TC05 PASSED MIME: chưa fix | Mở (NNL-011)
R-11 | Thanh Toán | Race condition: 2 admin duyệt cùng lúc → double approve | 2 | 4 | 8 | 🟢 THẤP | Concurrent test với JMeter (200 users) | 200u: 0 errors | Mở (NNL-003)
R-12 | Chat AI / Gợi Ý | API Grok bị lộ token nếu commit lên public repository | 3 | 4 | 12 | 🟡 TRUNG BÌNH | Kiểm tra .gitignore, git history, secret scan | Token ẩn trong appsettings | Đã xử lý (NNL-007)
R-13 | Chat AI / Gợi Ý | NullRef khi cookie xác thực hết hạn giữa request chat | 3 | 4 | 12 | 🟡 TRUNG BÌNH | Unit test ChatService null cases | Coverage80 test | Mở (NNL-001)
R-14 | Chat AI / Gợi Ý | HttpClient resource leak trong ChatService – socket exhaustion | 3 | 4 | 12 | 🟡 TRUNG BÌNH | Load test 300 users, monitor connections | 300u: 0 errors | Mở (NNL-006)
R-15 | Hiệu năng / Tải | P95 response > 1000ms khi 200 users – SLA có thể bị vi phạm | 3 | 3 | 9 | 🟡 TRUNG BÌNH | JMeter: 100/200/300 concurrent users | P95 200u: 1027ms (SLA: 2000ms OK) | Theo dõi
📋 TỔNG HỢP MỨC ĐỘ RỦI RO
Mức rủi ro | Số lượng | Hành động đề xuất
🔴 Nghiêm trọng (17-25) | 3 | Xử lý ngay – sprint hiện tại
🟠 Cao (13-16) | 2 | Xử lý trong sprint này
🟡 Trung bình (9-12) | 7 | Lên kế hoạch xử lý
🟢 Thấp (1-8) | 3 | Theo dõi, thấp ưu tiên

## 2. Chiến Lược Kiểm Thử
🎯 CHIẾN LƯỢC KIỂM THỬ DỰA TRÊN RỦI RO – QuanLyKhoaHoc5
Risk-Based Testing (RBT) – Tập trung kiểm thử vào các chức năng có rủi ro cao nhất
ID | Chức năng | Rủi ro ưu tiên | Kỹ thuật kiểm thử | Công cụ | Test Cases liên quan | Tổng test | Pass/ Fail | Ghi chú
S-01 | Đăng Nhập / Auth | CRITICAL | Black-box, Boundary Value Equivalence Partition Penetration Testing | Katalon Studio OWASP ZAP | TC01_DangNhap | TC: 4 sub-cases | 4/4 PASS | Priority 1: kiểm thử đầu tiên
S-02 | Quản Lý Khóa Học | HIGH | CRUD testing Role-based access Boundary: pagination | Katalon Studio xUnit (531 tests) | TC04_ThemKhoaHoc | Tests: 45 | 45/45 PASS | CRUD đủ 4 operations
S-03 | Đăng Ký Học Viên | MEDIUM | Equivalence Partition Duplicate detection Boundary: max slots | xUnit + Moq Katalon Studio | TC03_TaoTaiKhoan | Tests: 38 | 38/38 PASS | Kiểm tra constraint DB
S-04 | Lịch Học | HIGH | Conflict detection Date range validation Edge cases: Sun/holiday | xUnit: LichHocHelper Katalon Studio | TC04 (lịch) Unit: LichHocHelper | Tests: 28 | 28/28 PASS | Còn lỗi NNL-010, NNL-020
S-05 | Thanh Toán | CRITICAL | File upload security CSRF testing Concurrency: 200 users | ZAP JMeter 200u Katalon Studio | TC05_TaoThanhToan | TC: 3 sub-cases JMeter: 2000 req | PASS 0 errors | Còn NNL-004, NNL-011
S-06 | Chat AI / Gợi Ý | HIGH | API error handling Null safety testing Load: 300 users | xUnit: ChatService GoiYService JMeter 300u | Unit: Coverage80Tests | Tests: 75 | 75/75 PASS | Token management: NNL-007 done
S-07 | Hiệu năng toàn hệ thống | MEDIUM | Load testing Stress testing Performance profiling | JMeter 5.6.3 100/200/300 users | Tất cả endpoints | 6000 requests (3 scenarios) | 0 errors P95 < 2000ms | SLA đạt được
S-08 | Bảo mật toàn diện | HIGH | DAST scanning Security headers check Vulnerability assessment | OWASP ZAP 2.16.0 SonarQube | Toàn bộ ứng dụng | 0 High alerts 3 Medium 1 Low | PASS (0 High) | Medium cần fix: CSP, SRI

## 3. Bug Tracker (Jira)
🐛 BẢNG THEO DÕI BUG – JIRA ¦ xuanbac9968.atlassian.net ¦ Project: NNL
Import từ SonarQube 26.5.0 + OWASP ZAP ¦ Tổng: 20 issues (10 Bugs + 10 Vulnerabilities) ¦ 2026-05-28
Jira ID | Loại | Severity | Ưu tiên | Mô tả vấn đề | Component:Line | Effort | Status | Assignee | Nguồn phát hiện
NNL-001 | Bug | CRITICAL | High | NullReferenceException khi cookie xác thực hết hạn giữa request API chat | ChatController.cs:47 | 30m | Open | xuanbac9968 | SonarQube
NNL-002 | Bug | MAJOR | High | Potential SQL Injection qua tham số tìm kiếm khóa học chưa sanitize | KhoaHocController.cs:89 | 1h | In Progress | xuanbac9968 | SonarQube
NNL-003 | Bug | MAJOR | Medium | Race condition Duyet() – 2 admin duyệt cùng lúc, trạng thái không nhất quán | ThanhToanController.cs:156 | 2h | In Progress | xuanbac9968 | SonarQube
NNL-004 | Vulnerability | CRITICAL | High | Missing CSRF (ValidateAntiForgeryToken) trên POST /ThanhToan/Duyet | ThanhToanController.cs:143 | 15m | Open | xuanbac9968 | SonarQube
NNL-005 | Vulnerability | MAJOR | High | Hard-coded credentials Admin@123/Gv@123/Hv@123 trong SeedData.cs | SeedData.cs:23 | 1h | In Progress | xuanbac9968 | SonarQube
NNL-006 | Bug | MAJOR | Medium | HttpClient tạo mới mỗi request ChatService – resource leak, socket exhaustion | ChatService.cs:34 | 2h | Open | xuanbac9968 | SonarQube
NNL-007 | Vulnerability | MAJOR | Medium | API token Grok lộ trong appsettings.json nếu commit public repo | appsettings.json:8 | 30m | Done | xuanbac9968 | SonarQube
NNL-008 | Bug | MINOR | Low | DiemTongKet không validate đầu vào – kết quả có thể ngoài [0,10] | Services/DiemService.cs:67 | 30m | Open | xuanbac9968 | SonarQube
NNL-009 | Vulnerability | MAJOR | Medium | Missing Content-Security-Policy header – nguy cơ XSS | Program.cs:45 | 1h | Open | xuanbac9968 | SonarQube + ZAP
NNL-010 | Bug | MAJOR | Medium | LichHocHelper.ExpandToSessions() không validate NgayKetThuc < NgayBatDau | Helpers/LichHocHelper.cs:28 | 30m | In Progress | xuanbac9968 | SonarQube
NNL-011 | Vulnerability | CRITICAL | High | File upload chỉ check extension – bypass bằng rename .exe → .jpg | ThanhToanController.cs:198 | 2h | Open | xuanbac9968 | SonarQube
NNL-012 | Vulnerability | MAJOR | Medium | Session fixation – không regenerate session ID sau đăng nhập | Program.cs:67 | 1h | Open | xuanbac9968 | SonarQube
NNL-013 | Bug | MINOR | Low | PhanCong conflict không cover IsActive=false rồi bật lại | AdminController.cs:312 | 30m | Done | xuanbac9968 | SonarQube
NNL-014 | Vulnerability | MAJOR | Medium | Missing X-Frame-Options / CSP frame-ancestors – clickjacking risk | Program.cs:45 | 15m | Open | xuanbac9968 | SonarQube + ZAP
NNL-015 | Bug | MAJOR | Medium | GoiYKhoaHocService HttpClient thiếu Timeout – request treo indefinitely | Services/GoiYKhoaHocService.cs:55 | 1h | In Progress | xuanbac9968 | SonarQube
NNL-016 | Vulnerability | MINOR | Low | Missing X-Content-Type-Options: nosniff header | Program.cs:45 | 10m | Open | xuanbac9968 | OWASP ZAP
NNL-017 | Bug | MINOR | Low | ExcelService workbook không dispose đúng khi SaveAs() ném exception | Services/ExcelService.cs:88 | 30m | Open | xuanbac9968 | SonarQube
NNL-018 | Vulnerability | MAJOR | Medium | CDN scripts thiếu SRI (Subresource Integrity) – tấn công nếu CDN bị compromise | Views/Shared/_Layout.cshtml:12 | 2h | Open | xuanbac9968 | OWASP ZAP
NNL-019 | Bug | MINOR | Low | Phân trang Index() không reset trang 1 khi filter thay đổi | KhoaHocController.cs:124 | 30m | Open | xuanbac9968 | SonarQube
NNL-020 | Bug | MINOR | Low | BuoiHocViewModel.TenThu sai Chủ nhật – off-by-one DayOfWeek vs ThuTrongTuan | Helpers/LichHocHelper.cs:45 | 30m | Open | xuanbac9968 | SonarQube

## 4. Kết Quả Tổng Hợp
✅ KẾT QUẢ KIỂM THỬ TỔNG HỢP – QuanLyKhoaHoc5
Loại kiểm thử | Công cụ | Tổng TH | Passed | Failed | Pass Rate | Trạng thái
Unit Tests (xUnit) | xUnit + Moq + coverlet | 531 | 531 | 0 | 100% | ✅ PASSED
Code Coverage | coverlet + SonarQube | – | 82.9% | – | ≥80% ✅ | ✅ PASSED (QG)
E2E Tests (Katalon) | Katalon Studio 11.1.3.0 | 6 | 6 | 0 | 100% | ✅ PASSED
Load Test 100u (JMeter) | JMeter 5.6.3 | 2000 | 2000 | 0 | 100% | ✅ OK (P95:631ms)
Load Test 200u (JMeter) | JMeter 5.6.3 | 2000 | 2000 | 0 | 100% | ✅ OK (P95:1027ms)
Load Test 300u (JMeter) | JMeter 5.6.3 | 2000 | 2000 | 0 | 100% | ✅ OK (P95:769ms)
Security Scan (ZAP) | OWASP ZAP 2.16.0 | – | 0 High | 3 Med | No High ✅ | ⚠️ 3 Medium
Code Quality (Sonar) | SonarQube 26.5.0 | – | QG PASSED | – | Coverage 82.9% | ✅ Quality Gate OK
CI/CD Pipeline | GitHub Actions | 5 Jobs | 5 Jobs | 0 | 100% | ✅ ALL PASSED
🏆 KẾT LUẬN TỔNG QUÁT
✅ Unit Tests: 531 tests PASSED (100%), coverage 82.9% – Quality Gate PASSED
✅ E2E Tests: 6/6 test cases PASSED – Katalon Studio 11.1.3.0
✅ Performance: 0 errors ở 100/200/300 users, P95 < SLA 2000ms
⚠️ Security: 0 High, 3 Medium (CSP/Clickjacking/SRI) – cần fix trước production
⚠️ Bug Tracking: 14 issues Open (3 Critical cần xử lý ngay: NNL-004, NNL-009, NNL-011)
✅ CI/CD: GitHub Actions pipeline 5 jobs – tự động hóa toàn bộ quy trình kiểm thử

## 5. Risk Matrix
📊 RISK MATRIX – Ma trận rủi ro 5×5
Xác suất \ Tác động | 1 – Không đáng kể | 2 – Nhẹ | 3 – Trung bình | 4 – Nghiêm trọng | 5 – Thảm họa | Màu tham chiếu
5 – Gần chắc | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 🟢 Thấp (1-4)
4 – Khả năng cao | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 🟡 Trung bình (5-8)
3 – Có thể | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 🟠 Cao (9-12)
2 – Khó xảy ra | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 🔴 Nghiêm trọng (13-20)
1 – Hiếm khi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 🔴 Cực kỳ nguy hiểm (21-25)
📍 VỊ TRÍ CÁC RỦI RO TRÊN MATRIX
ID Rủi ro | Chức năng | XS | MĐAH | Điểm | Mức độ | Jira Issues
R-01 | Đăng Nhập / Xác thực | 4 | 5 | 20 | 🔴 NGHIÊM TRỌNG | NNL-001
R-02 | Đăng Nhập / Xác thực | 3 | 5 | 15 | 🟠 CAO | NNL-002
R-03 | Quản Lý Khóa Học | 3 | 4 | 12 | 🟡 TRUNG BÌNH | NNL-003
R-04 | Quản Lý Khóa Học | 4 | 5 | 20 | 🔴 NGHIÊM TRỌNG | NNL-004
R-05 | Đăng Ký Học Viên | 3 | 3 | 9 | 🟡 TRUNG BÌNH | NNL-005
R-06 | Đăng Ký Học Viên | 2 | 4 | 8 | 🟢 THẤP | NNL-006
R-07 | Lịch Học | 3 | 4 | 12 | 🟡 TRUNG BÌNH | NNL-007
R-08 | Lịch Học | 2 | 3 | 6 | 🟢 THẤP | NNL-008
R-09 | Thanh Toán | 4 | 5 | 20 | 🔴 NGHIÊM TRỌNG | NNL-009
R-10 | Thanh Toán | 3 | 5 | 15 | 🟠 CAO | NNL-010
R-11 | Thanh Toán | 2 | 4 | 8 | 🟢 THẤP | NNL-011
R-12 | Chat AI / Gợi Ý | 3 | 4 | 12 | 🟡 TRUNG BÌNH | NNL-012
R-13 | Chat AI / Gợi Ý | 3 | 4 | 12 | 🟡 TRUNG BÌNH | NNL-013
R-14 | Chat AI / Gợi Ý | 3 | 4 | 12 | 🟡 TRUNG BÌNH | NNL-014
R-15 | Hiệu năng / Tải | 3 | 3 | 9 | 🟡 TRUNG BÌNH | NNL-015